- Название проекта: Инклюзивный чемпионат по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?»

- Проблема, на решение которой направлен проект (суть проблемы и обоснование её значимости для улучшения условий инклюзивного образования инвалидов по зрению)

В студенческой среде инвалиды по зрению часто не воспринимаются как обычные люди, они кажутся несчастными, неспособными к активной деятельности. Это осложняет установление доброжелательных взаимоотношений и ведёт к изоляции инвалидов по зрению. Часто студенты с нормальным и нарушенным зрением не могут найти общих точек соприкосновения (особенно вне учёбы) и интересных форм совместного и полезного проведения досуга.

- Цель и задачи проекта (конкретная цель на достижение которой направлен проект, и задачи, решаемые в проекте для её достижения).

Цель проекта: улучшение взаимопонимания студентов с нормальным и нарушенным зрением, налаживание неформальных отношений.

Для её достижения решаются следующие задачи:

- Сформировать инклюзивные команды в образовательных учреждениях с привлечением активистов Всероссийского общества слепых.

- Организовать тренинг командного взаимодействия.

- Провести инклюзивный чемпионат по спортивной версии «Что? Где? Когда?».

- Привлечь внимание общественности и средств массовой информации) к проблемам людей с инвалидностью и формирования позитивного общественного мнения об инвалидах по   зрению.

- Кадровое обеспечение (необходимый для реализации проекта состав исполнителей, требующиеся им компетенции).

Активисты Саранской местной организации ВОС, имеющие опыт участия в интеллектуальных играх.

- Необходимые материальные ресурсы (оборудование, помещение, расходные материалы и т.п.).

Мероприятия проекта будут проходить в помещениях, предоставленных организацией ВОС. Для поощрения участников требуется призовой  фонд или другие возможности награждения (например, участие победителей в туристической экскурсии).

- Описание деятельности в рамках проекта (что именно и в каком порядке планируется делать).

На первом этапе проекта в вузах и сузах Саранска будут сформированы команды для участия в инклюзивном турнире. В каждую такую команду будет включен инвалид по зрению, имеющий опыт интеллектуальных игр. Затем для каждой команды будет проведена тренировка, направленная на установление взаимопонимание и формирование командного взаимодействия. Основным мероприятием проекта станет инклюзивный игровой турнир. Для освещения мероприятий проекта будут привлекаться СМИ (местные, а также ориентированные на инвалидов по зрению, например, «Радио ВОС»). Это будет способствовать формированию позитивного общественного мнения об инвалидах по   зрению.

- Основные ожидаемые результаты.

В результате реализации проекта улучшится понимание проблем и возможностей инвалидов по зрению в студенческой среде. В образовательных учреждениях познакомятся с возможностями использования интеллектуальных игр для организации инклюзивного досуга и получат позитивный опыт в этой области. Всё это будет способствовать улучшению взаимопонимания студентов с нормальным и нарушенным зрением, налаживанию неформальных отношений между ними.

Авторы проекта: Е.А. Сонина, В.М. Кирдяшкин.

Данная работа участвует в конкурсе проектов "Шаги инклюзии", организованного Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению "Камерата" с целью вовлечение студенческой общественности в разработку подходов к решению проблем инклюзивного образования и социальной адаптации студентов с инвалидностью по зрению.

Представленные на конкурс проекты содержат шаги по улучшению условий инклюзивного образования инвалидов по зрению.

Просим вас оценивать конкурсные работы и оставлять свои комментарии!

Победители Конкурса будут награждены ценными подарками, а авторы наиболее интересных работ представят свои проекты в рамках Всероссийского инклюзивного студенческого фестиваля, который пройдет в Нижегородской области с 13 по 17 августа.

- Справочная информация

Конкурс проектов инклюзивных студенческих команд «Шаги инклюзии» проводится Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» в партнёрстве с Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского в рамках проекта «Учимся инклюзии», реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.